附件7

**三亚市适龄女生HPV疫苗接种项目工作计划**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **项目** | **时间** | **工 作 内 容** |
| 准备阶段 | 3月 | 1.制定印发接种实施方案，做好资金安排，开展疫苗采购及实施准备。2.开展项目启动会，完成人员培训；3.完成接种单位、教育、学校等相关人员培训，准备接种用疫苗；4.完成目标人群摸底调查登记，发放致学生家长一封信、接种通知书、接种知情同意书等材料；5.开展宣传发动工作。 |
| 实施接种阶段 | 4月 | 1.集中开展HPV疫苗第1剂次接种工作。2.继续开展宣传活动。 |
| 5月 | 1.开展第1剂次查漏补种工作；2.继续开展宣传活动。 |
| 6-9月 | 1.开展第1剂次接种率快速评估，完善工作措施；2.继续开展培训、宣传等活动。 |
| 9-10月 | 1.集中开展HPV疫苗第2剂次接种工作；2.接种任务、资金支出基本完成。 |
| 11月 | 1.开展第2剂次查漏补种工作。2.继续开展宣传活动。 |
| 12月中旬 | 开展第2剂次接种率快速评估；收集、统计上报工作。报表、总结。 |